## Planificateur de projet
Planificateur de projet : Projet The Independent Supervisor 5A DII
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 27 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES | [27 empty] | DURÉE ESTIMÉE (h) | DURÉE RÉELLE (h)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Cahier des charges | 1 | 2 | 2 | 1 | 100% | [28 empty] | 15 | 5
Cahier de spécifications | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | [28 empty] | 35 | 32
Cahier d'analyse (version beta) | 12 | 5 | 12 | 5 | 100% | [28 empty] | 30 | 20
Étude & Mise en place | 11 | 4 | 11 | 3 | 100% | [28 empty] | 25 | 12
Recherche solutions | 11 | 3 | 11 | 2 | 100% | [28 empty] | 20 | 10
Installation de l'OS | 13 | 2 | 13 | 1 | 100% | [28 empty] | 5 | 2
Réalisation de l'application Web | 13 | 12 | 13 | 14 | 97.5% | [28 empty] | 135 | 120
Prise en main du langage Web | 13 | 2 | 13 | 4 | 100% | [28 empty] | 15 | 30
Développement du site Web | 14 | 11 | 14 | 13 | 95% | [28 empty] | 80 | 90
Développement du traducteur | 18 | 6 | 18 | 6 | 0% | [28 empty] | 40 | 0
Finalisation | 17 | 10 | 17 | 12 | 97.5% | [28 empty] | 70 | 36
Tests complets | 23 | 2 | 23 | 4 | 100% | [28 empty] | 15 | 15
Cahier d'analyse (version finale) | 17 | 9 | 17 | 1 | 100% | [28 empty] | 30 | 0
Rédaction des livrables | 25 | 2 | 25 | 4 | 90% | [28 empty] | 20 | 20
Poster | 26 | 1 | 26 | 1 | 100% | [28 empty] | 5 | 1
Soutenance | 27 | 1 | 27 | 1 | 100% | [28 empty] | 10 | 10
[5 empty] | Semaines | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 320 | 235 | Total